| Project | LuxeDrive |
| --- | --- |
| Studenten | Marco & Abasin |
| Opdrachtgever | Marcel |
| Startdatum | 20 mei 2026 |
| Einddatum | 12 juni 2026 |
| Methode | Sprints van een week, kanban via GitHub Projects |

# 1. Inleiding

Dit is de planning voor ons project LuxeDrive. We hadden zo'n 3 weken de tijd om alles te bouwen en op te leveren. We hebben de taken verdeeld in 3 sprints en bijgehouden via een kanban-bord op GitHub.

LuxeDrive is een website voor de verkoop van luxe auto's. Denk aan Ferrari, Bugatti, Lamborghini. Er zit een publieke kant op (collectie bekijken, filteren) en een beveiligd admin-gedeelte waar je auto's kan toevoegen, bewerken en verwijderen.

# 2. Sprints

We hebben het project verdeeld in 3 sprints:

| Sprint | Doel |
| --- | --- |
| Sprint 1 | 20 – 26 mei: opzet, ontwerp en database |
| Sprint 2 | 27 mei – 2 juni: frontend en backend bouwen |
| Sprint 3 | 3 – 12 juni: testen, fixen en opleveren |

## Sprint 1 — Opzet & ontwerp (20 – 26 mei)

In sprint 1 zijn we begonnen met de basis. Matrijs ingevuld, GitHub ingericht en het ontwerp gemaakt.

| Nr. | Taak | Wie | Start | Eind | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Opdracht bespreken met Marcel | Marco & Abasin | 20 mei | 20 mei | Afgerond |
| 1.2 | Examenmatrijs invullen en inleveren | Marco & Abasin | 20 mei | 21 mei | Afgerond |
| 1.3 | GitHub repo aanmaken via Classroom | Abasin | 21 mei | 21 mei | Afgerond |
| 1.4 | Kanban-bord aanmaken in GitHub Projects | Marco | 21 mei | 22 mei | Afgerond |
| 1.5 | Low-fi wireframes maken in Figma | Marco | 22 mei | 23 mei | Afgerond |
| 1.6 | High-fi ontwerp maken in Figma | Marco | 23 mei | 24 mei | Afgerond |
| 1.7 | ERD tekenen voor de database | Abasin | 22 mei | 23 mei | Afgerond |
| 1.8 | Laravel project opzetten + MySQL aanmaken | Abasin | 24 mei | 26 mei | Afgerond |

## Sprint 2 — Bouwen (27 mei – 2 juni)

In sprint 2 zijn we echt gaan bouwen. Frontend in Next.js, backend in Laravel, en alles aan elkaar gekoppeld.

| Nr. | Taak | Wie | Start | Eind | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Laravel API bouwen voor auto's | Abasin | 27 mei | 28 mei | Afgerond |
| 2.2 | Login/authenticatie bouwen met Sanctum | Abasin | 28 mei | 29 mei | Afgerond |
| 2.3 | Database vullen met 6 auto's (seeder) | Abasin | 29 mei | 29 mei | Afgerond |
| 2.4 | Next.js project opzetten | Marco | 27 mei | 28 mei | Afgerond |
| 2.5 | Homepage bouwen (hero, collectie, filters) | Marco | 28 mei | 30 mei | Afgerond |
| 2.6 | Detailpagina per auto bouwen | Marco | 30 mei | 31 mei | Afgerond |
| 2.7 | Admin login en dashboard bouwen | Marco | 31 mei | 1 juni | Afgerond |
| 2.8 | CRUD functies afmaken in admin | Marco & Abasin | 1 juni | 2 juni | Afgerond |
| 2.9 | Frontend koppelen aan de API | Marco & Abasin | 1 juni | 2 juni | Afgerond |
| 2.10 | Voortgang bespreken met Marcel | Marco & Abasin | 2 juni | 2 juni | Afgerond |

## Sprint 3 — Testen & opleveren (3 – 12 juni)

In sprint 3 hebben we de website verder afgemaakt, alles getest en alle documenten ingevuld.

| Nr. | Taak | Wie | Start | Eind | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Website verder uitwerken en mooier maken | Marco | 3 juni | 6 juni | Afgerond |
| 3.2 | Foto's lokaal opslaan (Firefox fix) | Marco & Abasin | 6 juni | 7 juni | Afgerond |
| 3.3 | Testplan opstellen | Marco & Abasin | 7 juni | 8 juni | Afgerond |
| 3.4 | Testcases uitvoeren | Marco & Abasin | 8 juni | 10 juni | Afgerond |
| 3.5 | Testrapport invullen | Marco & Abasin | 10 juni | 11 juni | Afgerond |
| 3.6 | Verslag schrijven | Marco & Abasin | 10 juni | 12 juni | In uitvoering |
| 3.7 | Alles op GitHub zetten (Documents map) | Abasin | 11 juni | 12 juni | Afgerond |
| 3.8 | Code pushen naar GitHub Classroom | Marco & Abasin | 11 juni | 12 juni | Afgerond |
| 3.9 | Presentatie voorbereiden | Marco & Abasin | 12 juni | 12 juni | In uitvoering |

# 3. Taakverdeling

Globaal hebben we het zo verdeeld:

|  | Marco | Abasin |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js, design, homepage, admin dashboard | Meegedacht, feedback gegeven |
| Backend | Meegedacht over structuur | Laravel API, Sanctum, database, seeders |
| Documenten | Wireframes, testrapport, planning | Matrijs, ERD, GitHub inrichten |
| Testen | Frontend en responsiviteit | API, beveiliging, CRUD |

# 4. Problemen die we zijn tegengekomen

Tijdens het project liepen we tegen een paar dingen aan:

- Firefox blokkeert externe afbeeldingen — opgelost door foto's lokaal op te slaan in /public/cars/

- CORS-fout tussen frontend en API — opgelost door cors.php goed in te stellen in Laravel

- Next.js draaide soms op poort 3001 in plaats van 3000 — opgelost door node processen te stoppen

- Responsiviteit is nog niet 100% klaar, dit is een verbeterpunt voor een volgende versie

| Student(en) | Docent | Datum |
| --- | --- | --- |
| Marco & Abasin | Marcel | 12 juni 2026 |